- 附件

- 武汉市市级政务信息化项目预算项目库

- 编报工作指引（试行）

- 第一章 基本要求

- 一、政策依据和工作原则

- (一)政策依据

- 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)、《湖北省省级项目支出预算评审管理暂行办法》(鄂财预发〔2024〕14号)、《武汉市政务信息化项目建设管理办法》(武政办〔2021〕91号)、《市财政局关于进一步强化事前绩效评估工作的通知》(武财绩〔2024〕636号)、《市财政局关于优化事前绩效评估工作的通知》(武财绩〔2025〕528号)、《武汉市市级政务信息化项目资金管理暂行办法》(武财信〔2026〕310号)等相关法规制度。

- (二)工作原则

- 项目库实行“成熟一个、上报一个、审核一个、入库一个”常态化管理，推动实现“动态更新、滚动管理”的项目管理机制。

- 项目申报单位应遵循“统筹协调、突出重点，厉行节约、量力而行”“先评审后项目、先项目后预算”“谁申报、谁负责、谁管理”的要求，提前研究谋划项目，做实做细预算，根据项目轻重缓急、实际需要和成熟度，依法依规科学合理地完成项目申报工作。

- 二、入库要求

- (一)总体要求

- (1)组织编报

- 项目申报单位负责组织编报预算项目文件。若分解为多项子任务，由项目申报单位牵头，与参与单位共同实施，牵头单位负责组织各参与单位共同编报预算项目文件。

- (2)准备工作

- 1.认真学习理解《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《关于防治“指尖上的形式主义”的若干意见》《湖北省省级项目支出预算评审管理暂行办法》《武汉市政务信息化项目建设管理办法》《市财政局关于进一步强化事前绩效评估工作的通知》《市财政局关于优化事前绩效评估工作的通知》《武汉市市级政务信息化项目资金管理暂行办法》，了解其他有关制度的要求与规定；

- 2.明确项目目标、任务、技术路线、实施周期、参加单位、参加人员、任务分解及工作分工等内容；

- 3.准备好与项目相关的其他资料，如：政策文件、合同、支出凭据、项目预算部门评审和事前绩效评估等资料。

- (3)入库要求

- 1.项目库分为建设类项目与运维类项目两类。项目申报单位申报项目，须经其主管单位审核同意。其中，建设类项目按照“一事一议”原则编报；运维类项目由申报单位对各类运维资源进行合理、有效整合后，按照“一单位一项目”原则编报。

- 2.跨年度实施的项目，全部纳入申报当年项目库统一管理，完整填报项目总投资、实施周期、年度用款计划等信息。

- 项目当年实际所需经费纳入当年预算。项目后续年度所需资金统一按“F”类指标安排预算，并按实施年度纳入项目库管理。

- 下一年度根据项目实施进度、资金需求及财政可保障能力，将上年度“F”类指标中对应的资金，按程序转入下一年度正常预算指标，同步更新项目库信息。

- 3.明确的预算构成、资金来源、支出标准和依据；

- 4.组织完成部门预算评审和事前绩效评估;

- 5.市财政局将预算绩效评估、预算执行、部门决算完成情况，综合信息化管理部门开展的整治形式主义、信息化项目后评价等工作结果，一并作为预算项目入库和预算安排的重要参考。

- (二)规范性要求

- (1)金额单位和数据精度：预算表中的数据以“万元”为单位，精确到小数点两位。

- (2)编码与数据平衡关系：项目申报中有关编码应符合相关标准，并填写准确。数据之间满足有关的平衡关系，相关表格及说明中的数据应前后、总分一致。

- (3)名称的规范性：相关单位的名称，应填写正式全称，项目申报单位名称与单位公章必须一致，如名称不一致，项目申报单位必须提供证明文件，证明是同一家单位。设备、材料等实物信息应填写规范的名称，前后保持一致。

- (4)签字盖章：项目预算申报材料须经项目申报单位、主管单位加盖公章，并由项目负责人及经办人签字。

- 三、入库审核流程

- 项目单位按照登记、审核、储备、调整、执行和完结等环节组织项目入库。

- (一)登记

- 项目申报单位应按照市级信息化建设及运维项目资料清单(详见第二章、第三章附件)要求，完整归集相关材料并统一组织报送。

- 市财政局对项目的政策依据、可行性、部门预算评审、事前绩效评估等内容进行初步审核。对材料齐全完整、预算编制科学合理，且符合市级信息化建设及运维项目预算标准的项目，由市财政局向项目申报单位出具《登记通知书》,并完成项目登记。

- 项目申报单位取得《登记通知书》后，按规定需经市级信息化管理部门审批的，应依照相关程序进行报批。

- (二)审核

- 项目申报单位凭市级信息化管理部门批复文件及相关资料，向市财政局申请审核。市财政局对已完成部门评审及事前绩效评估,手续资料齐全，且通过审核的项目予以储备。

- 审核要求：

- 1.规范性：要严格遵循上级政策文件规定及市委市政府工作部署，确保需求规范合理、目标清晰明确。要符合国家安全有关政策要求，严格执行政务信息化相关标准，确保项目管理科学规范，资金使用集约高效。

- 2.合理性：项目建设内容、技术实施方案及投资估算应科学合理、切实可行，坚持统筹规划、集约节约、整合共享原则，充分依托现有数字基础设施与公共支撑平台统筹实施项目。

- 3.真实性：项目申报材料应真实、准确、完整，如实反映项目建设需求、投资规模等实际情况，严禁高估冒算、增设无关内容及重复建设，确保项目信息客观可信、杜绝虚报假报。

- 4.经济性：要严格落实习惯过紧日子要求，坚持按需建设、厉行节约，依据项目实际需求和相关标准，按照最小化、必要性原则开展项目规划、设计、配置与实施。

- 要合理控制建设规模与功能范围，精简压减使用频次较低、非必需的建设内容和系统功能，避免过度建设与资源浪费。

- 要定期开展信息化资源使用效率评估，加强云资源、硬件设备、系统服务等资源的清理整合，优化精简冗余配置与低效支出，提升财政资金使用效益，杜绝资源闲置浪费。

- (三)储备

- 对已纳入储备的项目，市财政局按照轻重缓急、突出重点、统筹兼顾的原则科学合理排序，结合市级财力状况依序推进实施，并通知项目申报单位按预算管理规定完成部门预算编制工作。

- 项目申报单位接收到通知后在部门预算“一上”阶段，将项目统一纳入预算管理一体化系统编报。

- (四)调整和执行

- 项目申报单位可根据工作实际需要，申请办理本单位项目调整事宜。尚未执行的项目可退回至项目登记或审核环节，按规定流程重新办理登记与审核。对超过两年未执行的项目，经与项目申报单位确认不再实施的，由市财政局予以终止。项目经部门预算批复后，正式启动执行。

- (五)完结

- 市财政局将对项目实施进展、资金支出进度、资金使用合规性等情况开展全程跟踪监督与台账管理，实行动态管控。

- 项目执行完毕且部门决算完成后，予以完结。其中，跨年度项目应在全部建设内容完成且办理最终决算后，方予以完结。

- 四、预算编制要求

- (一)编制项目

- 建设类项目须在预算管理一体化系统中，编入“全市特定目标类—信息网络购建”一级项目下的对应二级项目；运维类项目须编入“全市其他运转类—信息系统运行维护”一级项目下的对应二级项目。建设类与运维类项目预算实行专项专用，严禁相互挤占、挪用或混用。

- (二)编制预算

- 项目申报单位应根据预算安排建议，在部门预算“一上”阶段完成预算编制工作。

- 市财政局对市级信息化项目预留资金实行统筹管理，资金原则上用于年初预算编制项目及年度规划计划内新增项目。其中，用于年初预算编制项目的，待项目资金支付进度达到规定标准后，由项目申报单位报送项目进展情况、财务支付凭证、合同及发票等资料至市财政局开展考核，考核通过后，将相应资金分解下达至项目单位；用于年度规划计划内新增项目的，须按规定完成项目入库程序后，方可组织实施。

- (三)预算管理

- 按照“先项目、后预算”原则，已完成入库的项目，方可纳入预算管理一体化系统编制预算。未入库项目一律不安排预算，不进入一体化系统。

- 已纳入部门预算的项目，由项目单位依规组织实施，严禁未批先建。同时，应强化项目实施进度、建设质量及资金使用等全过程管理，严格按照预算管理相关规定规范执行。在实际执行中，根据市委市政府部署及项目实际进度情况，确需调整的，由市财政局按预算管理相关规定组织实施。

- (四)时间要求

- 1.建设类项目按“第二章建设类项目指引”第五节的时间要求完成项目入库。

- 2.运维类项目按“第三章运维类项目指引”第五节的时间要求完成项目入库。

- 五、其他要求

- 本指引自印发之日起试行，试行中遇到的问题，请及时向市财政局反馈。市财政局将根据实际情况、经济社会发展等因素，进行适时调整。

- 第二章 建设类项目指引

- 一、申报材料

- 按“武汉市市级信息化建设项目资料清单”(详见附件1)要求提交申报材料。

- 二、预算支出标准

- 按“武汉市市级信息化建设项目预算标准”(详见附件3)要求测算。

- 三、建设项目分类

- 建设项目分为新增建设项目和持续性建设项目。

- 新增建设项目指符合《武汉市政务信息化项目建设管理办法》（武政办〔2021〕91号）规定的信息化建设项目。

- 持续性建设项目指已开始建设并纳入项目库统一管理，本年度需持续开展建设工作，并按年度资金预算申报建设资金的项目。

- 四、资金使用范围

- 建设类项目资金用于预算单位为履行职能而开展的政务信息系统新建、升级改造及相关配套服务，使用范围应当符合《武汉市政务信息化项目建设管理办法》（武政办〔2021〕91号）规定项目的支出。建设类项目资金不得挤占、挪用运维类项目资金。

- (一)建设类项目范围

- (1)建设类项目主要包括信息化基础设备设施购置、系统集成与开发、系统升级与改造、安全服务、短信服务，以及链路、云资源、算力、人工智能应用等资源租用服务等。

- (2)扩大系统规模、改变顶层设计的改建扩建升级信息化项目，以及超过信息化项目运维预算标准的信息化项目应作为建设类项目申报。

- (3)以下信息化项目不属于建设类项目：

- 楼宇智能化工程、会议和音视频设备、专业科研设备、办公终端和软件以及属于《建设工程分类标准》（GB/T 50841-2013）范畴的电子设备、通信设备、通信线路、广播电影电视工程项目不属于信息化建设项目。

- 法律规章及有关规范标准认定的不属于信息化建设的项目。

- (二)严格落实党政机关过紧日子要求：

- (1)加强信息化系统、资产资源清理整合，根据项目实际需求和相关标准，按最小化和必要性原则规划、设计、配置和实施项目，合理控制建设内容，使用率不高的压减经费，长期未用停用的不再安排经费。

- (2)新上项目不得高估冒算、掺杂无关或重复建设，原则上应充分依托现有政务信息化系统、市级政务集约化平台和网络开展建设。

- (3)项目建设期内应充分发挥项目单位内设(下属)信息化管理机构的职能和作用，配备有专门信息化机构、职能的一般不安排第三方驻场人员经费，确因信息化设备设施过多、部署过于分散、专业度较高且技术过于复杂需要安排的，项目单位应合理制定驻场标准、工作任务和管理制度，按最低需求配置第三方驻场人员。

- (4)项目建设期内应定期评估信息化租赁服务中设备设施的使用率、资源占用率，对使用率、资源占用率偏低的，应加强清理整合、优化功能配置、精简冗余资源，压减相关经费支出；对使用率、资源占用率过低的，应合理稳妥实施系统迁移、功能整合和资源统筹，不再安排相关经费。

- 五、工作要求

- (一)申报时间

- 建设类新增项目按“一事一议”原则申报入库，持续性项目应在当年9月部门预算编制“一上”启动前完成项目入库。

- (二)申报要求

- 项目单位及时组织开展建设类项目入库申报工作，并按预算管理相关规定纳入预算管理一体化系统管理。未纳入项目库管理的建设项目不得进入预算管理一体化系统，不予安排预算。

- 附件：1.武汉市市级信息化建设项目资料清单

- 2.武汉市市级信息化建设项目申报书

- 3.武汉市市级信息化建设项目预算标准

- 附件1

- 武汉市市级信息化建设项目资料清单

- 预算单位：

- 项目名称：                             报送时间：

| - 序号 | - 资料名称 | - 是否提供 | - 是否有电子版 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 新增项目 |  |  |  |
| - 1 | - 项目申报书 |  |  | - 见附件2 |
| - 2 | - 批复文件 |  |  | - 主管部门的审核意见 |
| - 3 | - 项目总预算及建设费用预算明细 |  |  | - 基础设施购置费分项预算表、应用(定制化)软件开发费分期预算表(工作量估算法)、其他费用分期预算表 |
| - 4 | - 各年度资金预算 |  |  | - 新增一次性项目无需提供 |
| - 5 | - 项目建设方案(参照《湖北省省级政务信息化项目建设方案编制指南》) |  |  |  |
| - 6 | - 改扩建原对象的建设方案、合同、建设清单、验收报告、决算书或其他资产价值证明文件 |  |  | - 仅改扩建项目提供 |
| - 7 | - 预算评审、事前绩效评估报告 |  |  | - 部门自评 |
| - 二 | - 持续性项目 |  |  |  |
| - 8 | - 合同 |  |  |  |
| - 9 | - 项目进度资料 |  |  | - 已完成项目提供验收报告，未完成项目提供进度说明 |
| - 10 | - 资金下达文件 |  |  |  |
| - 11 | - 财务核算资料 |  |  | - 支出凭据等 |
| - 12 | - 预算评审、事前绩效评估报告 |  |  | - 部门自评 |

- 注：1.此清单随资料一起提交。资料请按上述顺序整理，并在“是否提供”栏用“√”标记

- 2.上述资料应提供与纸质版内容相同的电子版，其中1、3、4须提供电子版原件

附件2

武汉市市级信息化建设项目申报书

申报单位            (加盖公章)

项目名称

项目类别        (新增项目/持续性项目)

主管部门            (加盖公章)

联 系 人

联系方式

申报日期

单位(项目)基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 | 行政单位 事业单位 社会团体 国有企业 其他(请注明) |  |  |  |  |  |
| 联合体成员 单位(如有) | (若以联合体形式申报，需明确牵头单位及各成员单位职责分工) |  |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 其中当年需安排资金： |  |  |  |
| 项目资金来源 | 部门预算/专项资金/自有资金 |  |  |  |  |  |
| 联系人情况 | 负责人姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  |
|  | 经办人姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 单位信息化建设情况介绍 |  |  |  |  |  |  |

- 附件3

- 武汉市市级信息化建设项目预算标准

信息化建设项目预算应按照厉行节约、从严从紧的原则编制。相关标准参照《湖北省省级信息化建设项目预算标准》测算。

一、基础(软硬件)设施购置费

基础(软硬件)设施按项目实际需求配置，价格参考市场报价、政府采购协议价或政府指导价。

(一)基础硬件产品购置费部分。单价1万元以上或单一设备总价4万元以上的，需提供三个以上同级别不同品牌厂商(代理商)的报价单。报价单应包括品牌名称、规格型号、性能参数、单价、报价单位名称(加盖公章)、联系人及电话等内容。或提供近六个月内政府采购项目中同类型同级别设备的中标（合同）价格及相关有效证明材料。

(二)基础软件产品购置费部分。需提供三个以上同级别不同品牌厂商（代理商）的报价单。报价单应包括品牌名称、软件版本号、功能清单、性能指标、单价、授权方式、报价单位名称(加盖公章)、联系人及电话等内容。或提供近六个月内政府采购项目中同类型产品中标(合同)价格及相关有效证明材料。

(三)生产厂家及代理商数量不足的，或特殊软硬件产品仅能单一来源采购的，须详细说明。

二、云资源租赁费

主要指按照设计要求为系统提供云资源支撑的服务费用，根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》(武政办〔2021〕19号)要求，项目费用应按市数据局发布“武汉云服务目录”所列服务项及其规格、计价与取费基准，结合业务实际需求进行逐项核算，并确保全部测算口径与目录标准保持一致。

三、应用(定制化)软件开发费

主要指按照用户需求，实现功能要求所产生的软件系统建设费用。

开发费用＝工作量×软件开发人工成本×风险系数×复用系数

软件开发人工成本(月) = 2.09万元/月

软件开发人工成本(年) = 25万元/年

风险系数 = 1 (大于1的应在建设方案中详细说明)

复用系数 = 0.50 (大于0.50的应在建设方案中详细说明)

四、系统集成费

主要是指硬件设备、软件产品的安装和调试所产生的必要支出。系统集成费按照建设方案确定的系统集成范围，以 硬件设备、软件产品购置费为取费基础，按照3%～8%的费率计取。

五、其他费用

(一)项目管理费

包括建设单位管理费、监理费、竣工验收费、结算及审计费等，结合项目实际情况，确需发生的在限额内申报。项目管理费按以下费率计取：

项目管理费计价表

| 序号 | 项目直接建费(M)(万元) | 费率(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | M≤500 | 2.5 |
| 2 | 500<M≤1000 | 2.0 |
| 3 | 1000<M≤3000 | l.5 |
| 4 | 3000<M≤5000 | 1.0 |
| 5 | 5000<M≤10000 | 0.5 |
| 6 | 10000<M | 0.2 |

注：1.本表采用差额定率累进法计算

- 项目直接建设费(M)=软硬件产品购置费＋云资源租赁费＋软件开发费＋系统集成费

(二)设计费

包括信息化项目咨询费、建设方案设计费和预算编制费等。结合项目实际情况，确需发生的在限额内申报。

设计费＝项目直接建设费×费率×调整系数

综合市场价格等相关因素，设计费按以下费率和调整系数计取：

设计费计价表

| 序号 | 项目直接建费(M) (万元) | 费率(%) | 调整系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 综合类 | 软件开发类 | 软硬件产品购置类 |
| 1 | M≤500 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 2 | 500<M≤1000 | 4.0 |  |  |  |
| 3 | 1000<M≤3000 | 2.5 |  |  |  |
| 4 | 3000<M≤5000 | 2.0 |  |  |  |
| 5 | 5000<M≤10000 | 1.5 |  |  |  |
| 6 | 10000<M | 1.0 |  |  |  |

注：本表使用差额定率累进法计算

(三)第三方软件测试费

适用于项目完成后，专业的第三方测试机构受项目单位委托，按照有关规范和技术标准对项目进行验收测试、性能测试和安全性测试所收取的费用。

第三方机构应出具测试报告，内容包括系统的功能检测、性能检测和源代码安全审查等。

第三方软件测试费按以下费率计取：

第三方软件测试费计价表

| 序号 | 项目直接建费(M)(万元) | 费率(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | M≤500 | 2.0 |
| 2 | 500<M≤1000 | 1.5 |
| 3 | 1000<M≤3000 | l.0 |
| 4 | 3000<M≤5000 | 0.8 |
| 5 | 5000<M≤10000 | 0.5 |
| 6 | 10000<M | 0.3 |

注：本表采用差额定率累进法计算

(四)等级保护测评费

适用于测评机构依据国家信息安全等级保护的规定，受项目单位委托，按照有关规范和技术标准对信息系统安全等级保护现状进行检测评估所收取的费用。

等级保护测评的交付成果是测评机构在测评完成后提供测评报告及公安部门的备案证明。

等级保护测评费以系统为单位计费，若项目单位有多个存量系统，应对存量系统进行整合，统筹安排等级保护测评工作。

等级保护测评费=系统个数×收费基数×调整系数等级保护测评费按以下费率计取：

等级保护测评费用计价表

| 信息系统等级 | 收费基数(万元) | 调整系数(系统个数) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-10 | 11-30 | 31-50 | 50以上 |
| 二级 | 5 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.6 |
| 三级 | 8 |  |  |  |  |
| 四级 | 根据实际情况核定 |  |  |  |  |

注：调整系数(系统个数)是项目单位需要执行等级保护测评工作的系统数量

(五)商用密码应用安全性评估费

指在采用商用密码技术、产品和服务集成建设的网络和信息系统中，对其密码应用的合规性、正确性和有效性进行评估。

商用密码应用安全性评估的交付成果是测评机构在测评完成后提供测评报告及备案证明。

商用密码应用安全性评估费以系统为单位计费，若项目单位有多个存量系统时，应从紧从严对存量系统进行整合，结合预算标准及调整系数，统筹申报。

商用密码应用安全性评估费=系统个数×收费基数×调整系数

商用密码应用安全性评估费按以下费率计取：

商用密码应用安全性评估费用计价表

| 商用密码应用安全性评估等级 | 收费基数（万元） | 调整系数（系统个数） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-10 | 11-30 | 31-50 | 50以上 |
| 二级 | 6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 三级 | 10 |  |  |  |  |

- 注：调整系数（系统个数）是项目单位需要执行商用密码应用安全性评估工作的系统数量。

- 六、附件清单

- (一)XX信息化项目建设方案

- 参照“二、信息系统建设项目预算编制”项目建设方案要求编写。

- (二)XX信息化项目建设情况表

- 表1：软硬件产品购置分项测算表

- 表2：软件开发分项测算表（工作量估算法）

- 表3：其他费用分项测算表

- 表4：云资源租赁服务购置分项测算表

- 表1：软硬件产品购置分项测算表

| - 序号 | - 名称 | - 参数规格或功能描述 | - 单位 | - 数量 | - 单价 - （万元） | - 金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 一 | - 基础软件 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 服务器操作系统 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 数据库系统 |  |  |  |  |  |  |
| - 二 | - 支撑软件 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 中间件 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 虚拟化 |  |  |  |  |  |  |
| - 三 | - 应用软件 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 工具软件 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 安全软件 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 产品软件 |  |  |  |  |  |  |
| - 四 | - 服务器 |  |  |  |  |  |  |
| - 五 | - 网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| - 六 | - 安全防护设备 |  |  |  |  |  |  |
| - 七 | - 其他 |  |  |  |  |  |  |

- 表2：软件开发分项测算表（工作量估算法）

| - 序号 | - 名称 | - 需求描述 | - 工作量（人·月） |  |  |  |  |  | - 复用系数 | - 风险系数 | - 软件开发人工成本（万元/人·月） | - 开发费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 需求分析 | - 设计 | - 开发 | - 测试 | - 部署 | - 小计 |  |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 一 | - 软件系统一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 软件（功能）模块1 |  |  |  |  |  |  |  | - / | - / | - / |  |
|  | - ...... |  |  |  |  |  |  |  | - / | - / | - / |  |
| - 二 | - 软件系统二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 软件（功能）模块1 |  |  |  |  |  |  |  | - / | - / | - / |  |
|  | - ...... |  |  |  |  |  |  |  | - / | - / | - / |  |
| - 三 | - 软件系统三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 软件（功能）模块1 |  |  |  |  |  |  |  | - / | - / | - / |  |
|  | - ...... |  |  |  |  |  |  |  | - / | - / | - / |  |
| - 四 | - 软件系统四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 软件（功能）模块1 |  |  |  |  |  |  |  | - / | - / | - / |  |
|  | - ...... |  |  |  |  |  |  |  | - / | - / | - / |  |
| - 五 | - 软件系统五 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 软件（功能）模块1 |  |  |  |  |  |  |  | - / | - / | - / |  |
|  | - ...... |  |  |  |  |  |  |  | - / | - / | - / |  |

- 注 ： 1. 软件系统、	软件（功能）模块用具体的系统及模块名称替换．

- 2. 开发费用＝工作量（人·月）小计×软件开发人工成本×复用系数×风险系数。

- 表3：其他费用分项测算表

| - 序号 | - 名称 | - 计费基数或标准（万元） | - 费率或数量 | - 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 项目管理费 |  |  |  |
| - 二 | - 设计咨询费 |  |  |  |
| - 三 | - 安全等级测评费 |  |  |  |
| - 四 | - 第三方软件测试费 |  |  |  |
| - 五 | - 商用密码应用安全性评估费 |  |  |  |
| - 小计 |  |  |  |  |

表4：云资源租赁服务购置分项测算表

| - 序号 | - 服务类别 | - 服务子类 | - 服务规格 | - 单位 | - 单价(元) | - 数量 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：服务类别、服务子类、服务规格、单位及单价参照市数据局发布《2023版武汉云服务目录》所列内容填报。

- 第三章 运维类项目指引

- 一、申报材料

- 按“武汉市市级信息化运维项目资料清单”(详见附件4)要求提交申报材料。

- 二、预算支出标准

- 按“武汉市市级信息化运维项目预算标准”(详见附件6)要求测算。

- 三、运维项目分类

- 运维项目分为新增运维项目和持续性运维项目。

- 新增运维项目指项目已完成建设、竣工验收合格且完成资产入账手续，首次产生运维费用并需纳入项目库管理的项目。

- 持续性运维项目指已纳入项目库统一管理，本年度需持续开展运维保障工作，并按年度滚动申报运维资金的项目。

- 四、资金使用范围

- 运维类项目资金用于预算单位对已建成政务信息系统的运行维护、持续改进及相关支撑服务,使用范围主要包括基础设备设施运维、系统优化、故障排查、技术支持、日常巡检等运维维护支出，以及相应的安全、短信，网络链路、云资源、算力、人工智能应用等服务支出。

- (一)以下项目不属于运维类项目：

- (1)仍在保修期内的信息化项目；

- (2)扩大系统规模、改变顶层设计的改建扩建升级等应作为建设项目申报的信息化项目；

- (3)以开展业务及工作需求为主的运营服务，包括人工坐席、热线服务、业务数据处理和购买、宣传推广和第三方内容采编和培训等；

- (4)法律规章及有关规范标准认定不是信息化运维的项目。

- (二)严格落实党政机关过紧日子要求：

- (1)加强信息化系统、资产资源清理整合，根据项目实际需求和相关标准，按最小化和必要性原则规划、设计、配置和实施项目，合理控制建设内容，使用率不高的压减经费，长期未用停用的不再安排经费。

- (2)新上项目不得高估冒算、掺杂无关或重复建设，原则上应充分依托现有政务信息化系统、市级政务集约化平台和网络开展建设。

- (3)应充分发挥项目单位内设(下属)信息化管理机构的职能和作用，配备有专门信息化机构、职能的一般不安排第三方驻场运维人员经费，确因信息化设备设施过多、部署过于分散、专业度较高且技术过于复杂需要安排的，项目单位应合理制定驻场标准、工作任务和管理制度，按最低需求配置第三方驻场运维人员。不得为同一运维事项重复安排运维经费。

- (4)应定期评估信息化租赁服务中设备设施的使用率、资源占用率，对使用率、资源占用率偏低的，应加强清理整合、优化功能配置、精简冗余资源，压减相关经费支出；对使用率、资源占用率过低的，应合理稳妥实施系统迁移、功能整合和资源统筹，不再安排相关经费。

- 五、工作要求

- (一)申报时间

- 项目单位须在每年3月1日至8月31日，完成本年度新增运维项目及下一年度持续性运维项目的申报工作。为保证运维项目资料全面完整，入库审核及时有效，资源配置合理，市财政局分期受理运维项目入库材料，具体安排如下：

- 3月受理本年新增运维项目；

- 4月受理次年1-3月到期的运维项目；

- 5月受理次年4-6月到期的运维项目；

- 6月受理次年7-8月到期的运维项目；

- 7月受理次年9-10月到期的运维项目；

- 8月受理次年11-12月到期的运维项目。

- (二)申报要求

- (1)新增运维项目：项目单位应在项目验收合格，相关资产完成入账，需进入运维期首次列支运维费用时，及时组织开展新增运维项目入库申报工作，后继年度按持续性运维类项目开展申报。

- (2)持续性运维项目：项目单位须在每年9月部门预算编制“一上”启动前完成项目入库，并按预算管理相关规定纳入预算管理一体化系统管理。未纳入项目库管理的运维项目不得进入预算管理一体化系统，不予安排预算。

- 附件：4.武汉市市级信息化运维项目资料清单

- 5.武汉市市级信息化运维项目申报书

- 6.武汉市市级信息化运维项目预算标准

- 附件4

- 武汉市市级信息化运维项目资料清单

- 预算单位：

- 项目名称：                            报送时间：

| - 序号 | - 资料名称 | - 是否提供 | - 是否有电子版 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 新增项目 |  |  |  |
| - 1 | - 项目申报书 |  |  | - 见附件2 |
| - 2 | - 批复文件 |  |  | - 主管部门的审核意见 |
| - 3 | - 项目建设方案 |  |  | - 维护对象的项目建设方案 |
| - 4 | - 项目合同(含建设清单) |  |  | - 维护对象的项目建设合同、建设清单 |
| - 5 | - 验收报告 |  |  | - 维护对象的项目验收报告 |
| - 6 | - 正常使用的证明文件 |  |  | - 如影像资料、系统截图等 |
| - 7 | - 运维方案及费用测算明细 |  |  | - 见附件3 |
| - 8 | - 租用资源使用报告 |  |  | - 前期租用资源的使用报告(需服务供应商盖章)，仅在有资源租用项目时提供 |
| - 9 | - 预算评审、事前绩效评估报告 |  |  | - 部门自评 |
| - 二 | - 持续性项目 |  |  |  |
| - 10 | - 项目申报书 |  |  | - 见附件2 |
| - 11 | - 运维合同(含运维清单) |  |  | - 上年度的运维合同 |
| - 12 | - 租用资源使用报告 |  |  | - 上年度的使用报告(需服务供应商盖章)，仅资源租用项目提供 |
| - 13 | - 年度预算批复文件 |  |  | - 上个运维年度的批复 |
| - 14 | - 财务核算资料 |  |  | - 上个运维年度的支出凭据等 |
| - 15 | - 正常使用的证明文件 |  |  | - 如影像资料、系统截图等 |
| - 16 | - 运维方案及费用测算明细 |  |  | - 见附件3 |
| - 17 | - 预算评审报告、事前绩效评估报告 |  |  | - 部门自评 |

- 注：l.此清单随资料一起提交。资料请按上述顺序整理，并在“是否提供”栏用“√”标记

- 2.上述资料应提供与纸质版内容相同的电子版，其中1、7、10、16须提供电子版原件

附件5

武汉市市级信息化运维项目申报书

申报单位            (加盖公章)

项目名称

项目类别        (新增项目/持续性项目)

主管部门            (加盖公章)

联 系 人

联系方式

申报日期

单位(项目)基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 | 行政单位 事业单位 社会团体 国有企业 其他(请注明) |  |  |  |  |  |
| 联合体成员 单位(如有) | (若以联合体形式申报，需明确牵头单位及各成员单位职责分工) |  |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  | 其中当年需安排资金： |  |  |  |
| 项目资金来源 | 部门预算/专项资金/自有资金 |  |  |  |  |  |
| 联系人情况 | 负责人姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  |
|  | 经办人姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 单位信息化运维情况介绍 |  |  |  |  |  |  |

- 附件6

- 武汉市市级信息化运维项目预算标准

信息化运维项目预算应按照厉行节约、从严从紧的原则编制。相关标准参照《湖北省省级信息化项目运行维护项目预算标准》测算。

一、基础设施运维

(一)硬件运维

(1)固定费率法：硬件运维费=设备采购费×费率

该费用包含驻场人员费用、设备损坏维修(更换)等全部费用。

硬件设备运维费率表

| 序号 | 设备使用年限 | 费率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3-5年 | 7% |
| 2 | 5年以上 | 8.5% |

- (2)备品备件法：硬件运维费=运维人员费用+设备损坏维修费用(或者备品备件购置费用)

硬件设备运维费率是硬件设备维保费的上限标准，超过标准的按照设备购置类项目申报。

(二)基础软件运维

操作系统、数据库、中间件、安全防护软件等产品软件运维，内容包括运行监控、定期巡检、性能优化、故障排除、补丁升级、安全加固、数据备份和恢复、资产管理、配置管理等。

基础软件运维费以各类软件产品购置费为取费基础，结合购置时间和运维工作量，按照不超过5%的费率计取。

二、应用(定制化)开发软件运维费

(一)非驻场服务

定制化开发软件运维的内容包括运行监控、定期巡检、调整优化、使用支持、故障排除、需求管理、备份和恢复、系统迁移、资产管理和配置管理等。定制化开发软件运维按照实际工作内容及工作量计算运维费用。定制化开发软件运维费应控制在软件建设费的10%以内，超过10%的按升级改造项目申报。

定制化开发软件运维费=工作量×软件运维人工成本

软件运维人工成本(月度)=1.83万元/月

软件运维人工成本(年度)=22万元/年

(二)驻场服务

需驻场服务的运维项目，须提供驻场服务的依据、往年合同，并描述驻场服务的工作内容及相应的工作量。驻场服务费按照实际驻场人员的人数计算。

驻场服务费=运维人工成本×驻场人员人数×驻场时长

例如：驻场服务费按1人1年算不超过22×1×1=22万元

三、其他运维服务

(一)短信服务费:以运营商资费为准。

(二)网络服务费:以运营商网络租赁费为准。

(三)安全测评费：

(1)等级保护测评费以系统为单位计费，若项目单位有多个存量系统，应对存量系统进行整合，统筹安排等级保护测评工作。

等级保护测评费=∑系统个数×收费基数×调整系数

等级保护测评费按以下费率计取：

等级保护测评费用计价表

| 信息系统等级 | 收费基数 (万元) | 调整系数(系统个数) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-10 | 11-30 | 31-50 | 50以上 |
| 二级 | 5 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.6 |
| 三级 | 8 |  |  |  |  |
| 四级 | 根据实际情况核定 |  |  |  |  |

注：调整系数(系统个数)是项目单位需要执行等级保护测评工作的系统数量

(2)商用密码应用安全性评估费以系统为单位计费，若项目单位有多个存量系统时，应按照厉行节约、从严从紧的编制原则，对存量系统进行整合，结合预算标准及调整系数，统筹申报。商用密码应用安全性评估费=∑系统个数×收费基数×调整系数

商用密码应用安全性评估费按以下费率计取：

商用密码应用安全性评估费用计价表

| 商用密码应用安全性评估等级 | 收费基数(万元) | 调整系数(系统个数) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5-10 | 11-30 | 31-50 | 50以上 |
| 二级 | 6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 三级 | 10 |  |  |  |  |

注：调整系数(系统个数)是项目单位需要执行商用密码应用安全性评估工作的系统数量

(四)云资源租赁费

主要指按照设计要求为系统提供云资源支撑的服务费。

新增运维项目根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》(武政办〔2021〕19号)要求，项目费用应按市数据局发布“武汉云服务目录”所列服务项及其技术规格、计价规则与取费基准，结合业务实际需求进行逐项核算，并确保全部测算口径与目录标准保持一致。

持续性运维项目按目录标准测算，并根据云资源年度使用情况，按照《市数据局关于转发<湖北省电子政务云资源使用率管理规范(试行)>的通知》要求进行调整。

严格落实党政机关过紧日子要求，在科学统筹、合理配置资源的基础上，依据《市数据局关于转发〈湖北省电子政务云资源使用率管理规范(试行)〉的通知》相关调整规则，在“配置标准—保持不变”范围内，适当提升云资源使用效率，推动资源集约高效利用。

(四)其他运维服务费

其他运维服务可采用政府采购协议价、市场询价取费或工作量估算法进行测算。

四、附件清单

- (一)XX信息系统运维项目运维方案

- 参照“XX信息系统运维项目运维方案(模板)”要求编写。

- (二)XX信息化项目运维情况表

- 表1：产品软件、硬件及其他服务运维费分项预算表

- 表2：定制化开发软件运维费分项预算表

- 表3：驻场运维费分项预算表

- 表4：云资源租赁服务购置分项测算表

XX信息系统运维项目运维方案(模板)

一、基本情况

(一)项目概况

阐述本项目的运维对象、运维规模、现有运维模式、运维期限、运维等级指标等数据。

(二)项目总投资

阐述项目总投资情况。

二、主要运维内容

(一)运维整体概况

阐述本单位当前信息系统运维概况，若申报单个系统运维，则只阐述与本系统有关的情况。

- (二)硬件设备维保

阐述日常硬件设备维保的基本情况。

- (三)软件运维

- 阐述日常软件运维的基本情况。

- (四)其他运维服务

- 阐述日常其他运维服务的基本情况。

- 表1：产品软件、硬件及其他服务运维费分项预算表

| - 序号 | - 资源名称 | - 数量 | - 购置总价 - (万元) | - 费率 - （运维服务费/购置总价） | - 运维服务费 - (万元) | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 硬件设备(合计) |  |  |  |  |  |
| - (一) | - 服务器和存储设备(小计) |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 服务器(3年以下) |  |  |  |  | - 购置年限在3年(含)以下 |
| - 2 | - 服务器(3-5年) |  |  |  |  | - 购置年限在3年至5年(含) |
| - 3 | - 服务器(5年以上) |  |  |  |  | - 购置年限在5年以上 |
| - 4 | - 存储设备(3年以下) |  |  |  |  | - 购置年限在3年(含)以下 |
| - 5 | - 存储设备(3-5年) |  |  |  |  | - 购置年限在3年至5年(含) |
| - 6 | - 存储设备(5年以上) |  |  |  |  | - 购置年限在5年以上 |
| - (二) | - 网络和安全设备(小计) |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 网络设备(3年以下) |  |  |  |  | - 购置年限在3年(含)以下 |
| - 2 | - 网络设备(3-5年) |  |  |  |  | - 购置年限在3年至5年(含) |
| - 3 | - 网络设备(5年以上) |  |  |  |  | - 购置年限在5年以上 |
| - 4 | - 安全设备(3年以下) |  |  |  |  | - 购置年限在3年(含)以下 |
| - 5 | - 安全设备(3-5年) |  |  |  |  | - 购置年限在3年至5年(含) |
| - 6 | - 安全设备(5年以上) |  |  |  |  | - 购置年限在5年以上 |
| - (三) | - 其他设备(机房UPS、空调、电力、环控等)(小计) |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 其他设备(3年以下) |  |  |  |  | - 购置年限在3年(含)以下 |
| - 2 | - 其他设备(3-5年) |  |  |  |  | - 购置年限在3年至5年(含) |
| - 3 | - 其他设备(5年以上) |  |  |  |  | - 购置年限在5年以上 |
| - 二 | - 产品软件(合计) |  |  |  |  |  |
| - (一) | - 基础软件 |  |  |  |  | - 操作系统、数据库软件、中间件软件、虚拟化软件、杀毒软件等。 |
| - (二) | - 应用软件 |  |  |  |  | - 不需要定制化改造、单独购置的软件，如财务、考勤、档案等产品化软件。硬件购置时一并计价且配套安装的软件不属此范畴，如安保监控设备的监控软件、车辆出入管理设备的管理软件等软件。 |
| - 三 | - 其他运维服务(合计) |  |  |  |  |  |
| - (一) | - 短信服务(小计) |  |  |  |  | - 按运营(服务)商分类统计。数量为年度短信发送量(数量单位：条)。 |
| - 1 | - 电信 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 移动 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 联通 |  |  |  |  |  |
| - 4 | - 广电 |  |  |  |  |  |
| - 5 | - ...... |  |  |  |  |  |
| - (二) | - 网络链路服务(小计) |  |  |  |  | - 按运营(服务)商分类统计。数量为链路带宽(数量单位：兆)。 |
| - 1 | - 电信 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 移动 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 联通 |  |  |  |  |  |
| - 4 | - 广电 |  |  |  |  |  |
| - 5 | - ...... |  |  |  |  |  |
| - (三) | - 安全服务(小计) |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 等保测评二级 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 等保测评三级 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 等保测评四级 |  |  |  |  |  |
| - 4 | - 商用密码二级 |  |  |  |  |  |
| - 5 | - 商用密码三级 |  |  |  |  |  |
| - 6 | - ...... |  |  |  |  |  |
| - (四) | - 其他服务(小计) | - - |  |  |  |  |
| - 1 | - 服务项目1 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 服务项目2 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - ...... |  |  |  |  |  |

- 注：1.“三 其他运维服务”中的“(五) 其他服务”包括不属于短信、网络链接、安全、云资源、驻场服务的其他服务，需按服务项目分项填报，并在“说明”栏说明项目内容。

- 2.“三 其他运维服务”中的各小项如有未列明类型，可在相应小项的最后一行增设行次补充填写。

- 表2：定制化开发软件运维费分项预算表

| - 序号 | - 名称 | - 工作量(人·月) | - 软件运维人工成本(万元/人·月) | - 运维费用(万元) | - 需求或工作内容描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计 |  |  |  |  |  |
| - 一 | - 运维项目一 |  |  |  |  |
| - 1 | - 运维工作明细1 |  |  |  |  |
| - 2 | - …… |  |  |  |  |
| - 二 | - 运维项目二 |  |  |  |  |
| - 1 | - 运维工作明细1 |  |  |  |  |
| - 2 | - …… |  |  |  |  |
| - 三 | - 运维项目三 |  |  |  |  |
| - 1 | - 运维工作明细1 |  |  |  |  |
| - 2 | - …… |  |  |  |  |

- 注：“运维项目一”填写运维项目一的名称，以此类推。“运维工作明细1”填写同一运维项目下的运维工作明细名称，工作明细内容在对应“需求或工作内容描述”栏填写。

- 表3：驻场运维费分项预算表

| - 序号 | - 名称 | - 人数 | - 时间(月) | - 运维人工成本(万元/人·月) | - 运维服务费(万元) | - 工作内容描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |
| - 一 | - 运维项目一 |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 运维工作明细1 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - …… |  |  |  |  |  |
| - 二 | - 运维项目二 |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 运维工作明细1 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - …… |  |  |  |  |  |

- 注：1.“运维项目一”填写驻场运维项目一的名称，以此类推。“驻场运维工作明细1”填写同一运维项目下的驻场运维工作明细名称，工作明细内容在对应“工作内容描述”栏填写。

- 2.应充分发挥项目单位内设(下属)信息化管理机构的职能和作用，配备有专门信息化机构、职能的一般不安排第三方驻场运维人员经费，确因信息化设备设施过多、部署过于分散、专业度较高且技术过于复杂需要安排的，项目单位应合理制定驻场标准、工作任务和管理制度，按最低需求配置第三方驻场运维人员。不得为同一运维事项重复安排运维经费。

- 表4：云资源租赁服务购置分项测算表

| - 序号 | - 服务类别 | - 服务子类 | - 服务规格 | - 单位 | - 单价(元) | - 数量 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：服务类别、服务子类、服务规格、单位及单价参照市数据局发布《2023版武汉云服务目录》所列内容填报。